## 試験項目
試験項目 | [5 empty] | システム名 | 在庫管理システム |  |  | 作成者 |  |  | amoibe
[6 empty] | 業務分類 | Admin
[6 empty] | 機能 | 在庫センター情報 |  |  | 作成日 |  |  | 2025-01-01
[6 empty] | 機能ID | IT01F004
項番 |  | 試験対象 | 試験観点 | 試験条件 | 期待結果 |  |  | 実施者 | 判定 １回目 |  | 判定 2回目 | 判定 3回目 | 確認者
1 | 1 | 在庫センター情報画面初期表示 | 画面レイアウト・表示内容を確認 | ①ログイン画面からログイン成功 ②メニューバーより「在庫センター情報」を押下 ＜試験データ＞ 在庫センター情報テーブルに下記条件を登録 「稼働状況ステータス」、「削除フラグ」の値「0」、「1」が混在するレコードを用意 | 設計書の画面イメージ通りに色、ボタン、データが表示されていること。 |  |  | 佐藤 | OK |  | - | - | 田中
| 2 |  | ログ出力内容を確認 |  | ログレベル：Infoで以下出力されていること ①「Access」が出力されていること ②「GET」-「メソッド名」-「START」が出力されていること ③「GET」-「メソッド名」-「END」が出力されていること |  |  | 佐藤 | OK |  | - | - | 田中
| 3 |  | データ出力内容を確認 |  | 在庫センター情報テーブルの以下条件に該当するレコードのみが表示されていること。 ＜条件＞ 稼働状況ステータスが「0」 削除フラグが「0」 ＜ソート条件＞ 「住所」：昇順 |  |  | 佐藤 | NG |  | OK | - | 田中

## エビデンス
試験エビデンス |  |  | システム名 | 在庫管理システム | 作成者 | amoibe
|  |  | 業務分類 | Admin
|  |  | 機能 | 在庫センター情報 | 作成日 | 2025-01-01
|  |  | 機能ID | IT01F004
項番 |  | 1-1
項番 |  | 1-2
項番 |  | 1-3
対象データ
出力結果

## 不具合報告
試験報告 |  |  |  | システム名 | 在庫管理システム | 作成者 | amoibe
|  |  |  | 業務分類 | Admin
|  |  |  | 機能 | 在庫センター情報 | 作成日 | 2025-01-01
|  |  |  | 機能ID | IT01F004
障害ID | 発生日 | 試験 番号 | 障害内容 | 原因 | 抽出すべき工程 | 影響範囲 | 対処内容 | 再発防止策 | 解決日時
001 | 2025-02-12 | 1-3 | 在庫センター画面の初期表示時に、「稼働状況ステータスが「0」」 「削除フラグが「0」」のレコード以外は抽出対象外とする仕様だが 画面初期表示時にすべて表示される | 抽出時の実装に抽出条件が含まれていないため、対象外レコードも抽出されている | 製造 | 当該機能/画面のみ | 設計通りの抽出条件を追加する | ・テスト前レビューでのソースコードのチェック観点表を作成し製造者、レビュー者でチェックする運用にする | 2025-02-12

## 障害ID_001
対象データ
出力結果
削除フラグ＝1のレコード
削除フラグ＝1のレコードが表示されている

## 障害ID_002
対象データ
出力結果
削除フラグ＝1のレコード
削除フラグ＝1のレコードが表示されている